## Aufgaben
ID |  | Thema (EPIC) | Ergebnis (USER STORY) | Status | Komplexität | Kommentar | Release
1 | 1 | Einarbeitung | Als Entwickler habe ich die PyLinX Quellen auf einem Rechner. Ich kann die Quellen übersetzen und die Software PyLinX starten. | offen | 5 | 19.09.2016 Däubler, neu erstellt |  | STATUS
1 | 2 | Einarbeitung | Als Entwickler kann ich PyLinX bedienen, einfache Modelle erstellen, Simulationen fahren und die simulierten Daten als csv Dateien abspeichern und in Excel visualisieren | offen | 10
1 | 3 | Einarbeitung | Als Entwickler habe ich mich eingearbeitet in das Themas agile Software-Entwicklung (Angabe Literatur). Ich habe das Prinzip verstanden und mit Bildern und Text beschrieben. | offen | 10
2 | 1 | Konzept | Als Entwickler habe ich ein Konzept zum Aufbau und zur Funktionsweise des Code-Generators mit zwei Generierstufen. | offen
2 | 2 | Konzept |  | offen
2 | 3 | Konzept |  | offen
2 | 4 | Konzept |  | offen
3 | 1 | Code-Generator | Der bestehende Code-Generator ist umstrukturiert und modularisiert (Run-Engine, abstrakter Teile des Code-Generators (Analyse, Syntaxbaum), sprachspezifischer Code-Generators) | offen |  |  |  |  | offen
3 | 2 | Code-Generator |  | offen
3 | 3 | Code-Generator
4 | 1 | Kennlinien |  | offen |  |  |  |  | erledigt
4 | 2 | Kennlinien
4 | 3 | Kennlinien |  | offen
4 | 4 | Kennlinien
5 | 1 | Echtzeitplattform |  | offen
5 | 2 | Echtzeitplattform |  | offen |  |  |  | KOMPLEXITÄT
5 | 3 | Echtzeitplattform |  | offen |  |  |  |  | 1
5 | 4 | Echtzeitplattform | [6 empty] | 2
5
6 | 1 | … | [6 empty] | 10
20
50
100

## Fertigstellung
Fertigstellungskriterium (Definition of Done)
Die Softwarelösung steht auf dem … (z.B. GitHub) bereit
Die UserStory ist mit einem Testfall getestet
Der Test ist dokumentiert und liegt bei Herrn He auf dem Rechner
…
Das dazugehörige Konzept ist mit Bildern und Text dokumentiert!
Die Konzeptdokumentation ist von Plaum/Däubler überprüft/gereviewt
…

## Abarbeitung
Burn Down
| Punkte | Aufgabe | kum | Plan
2016-10-01
2016-10-02
2016-10-03
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-08
2016-10-09
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-12
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-15
2016-10-16
2016-10-17
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20
2016-10-21
2016-10-22
2016-10-23
2016-10-24
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-29
2016-10-30
2016-10-31
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
2016-11-05
2016-11-06
2016-11-07
2016-11-08
2016-11-09
2016-11-10
2016-11-11
2016-11-12
2016-11-13
2016-11-14
2016-11-15
2016-11-16
2016-11-17
2016-11-18
2016-11-19
2016-11-20
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-26
2016-11-27
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-03
2016-12-04
2016-12-05
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-08
2016-12-09
2016-12-10
2016-12-11
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-17
2016-12-18
2016-12-19
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-24
2016-12-25
2016-12-26
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2016-12-31
2017-01-01
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-06
2017-01-07
2017-01-08
2017-01-09
2017-01-10
2017-01-11
2017-01-12
2017-01-13
2017-01-14
2017-01-15
2017-01-16
2017-01-17
2017-01-18
2017-01-19
2017-01-20
2017-01-21
2017-01-22
2017-01-23
2017-01-24
2017-01-25
2017-01-26
2017-01-27
2017-01-28
2017-01-29
2017-01-30
2017-01-31
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-04
2017-02-05
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-11
2017-02-12
2017-02-13
2017-02-14
2017-02-15
2017-02-16
2017-02-17
2017-02-18
2017-02-19
2017-02-20
2017-02-21
2017-02-22
2017-02-23
2017-02-24
2017-02-25
2017-02-26
2017-02-27
2017-02-28
2015-02-07
2015-02-08
2015-02-09
2015-02-10
2015-02-11
2015-02-12
2015-02-13
2015-02-14
2015-02-15
2015-02-16
2015-02-17
2015-02-18
2015-02-19
2015-02-20
2015-02-21
2015-02-22
2015-02-23
2015-02-24
2015-02-25
2015-02-26
2015-02-27
2015-02-28
2015-03-01
2015-03-02
2015-03-03
2015-03-04
2015-03-05
2015-03-06
2015-03-07
2015-03-08
2015-03-09
2015-03-10
2015-03-11
2015-03-12
2015-03-13
2015-03-14
2015-03-15
2015-03-16
2015-03-17
2015-03-18
2015-03-19
2015-03-20
2015-03-21
2015-03-22
2015-03-23
2015-03-24
2015-03-25
2015-03-26
2015-03-27
2015-03-28
2015-03-29
2015-03-30
2015-03-31
2015-04-01
2015-04-02
2015-04-03
2015-04-04
2015-04-05
2015-04-06

## Hindernisse
Aufgabe | Hindernis | Zuständig | Status | Kommentar, Lösung
|  | Name | offen/fertig
| wo wird die Software abgelegt (GitHub) | Plaum | fertig | GiTHub: einen Zweig für das Projekt und von diesem abgeleitet einen Zweig für den Diplomanden. Zwischenergebnisse werden dann vom Branch des Diplomanden in den Branch des Projektes gemergt (https://github.com/PyLinX-Project/PyLinX)
| wann, wo finden die Software Reviews (Sprint Reviews) statt, wie lange sind die Sprint Zyklen | Däubler/Plaum | offen | 10.10.2016 2-wöchig, Montag Nachmittag, Start der Sprints unklar
| wo, wann finden die Groomings statt? (Pfege/Priorisierung des Backlogs) | Däubler/Plaum | offen | 10.10.2016 im Anschluss an die Sprint-Reviews
| wo wird der Baglog abgelegt (GitHub)? | Plaum | offen | Sobald eine User Story in Arbeit ist, wird sie im Issue Tracking unter "hsh1" abgelegt
| wie lauten die Fertigstellungskriterien (Test, Ablage, Dokumentation etc.) | Plaum | offen | Problem: Bislang gibt es keinen Testprozess, da das Projekt bislang nach dem "Genie-Prinzip" entwickelt wird. Da brauchen wir irgendeine pragmatische Lösung. Könnte durchaus Teil einer eigenen Arbeit sein, eine Teststrategie mit automatisierten UnitTests etc, aufzusetzen. Die Umsetzung des Command-Patterns bietet aber schon einige Möglichkeiten, da wir so gezielt alle Userszenarien reproduzieren können. Wir könnten uns hier ein paar Testfälle definieren.
| wann, wo findet die erste Schätzrunde statt? | Däubler/Plaum | offen
1.1 | Installation der Entwicklungsumgebung hat nicht geklappt, falsche aptane Verisone, fehlende Bibliotheken | He | offen
1.1 | Installationsanleitung in GitHub/Resources ist etwas knapp, spärlich | Plaum | offen

## NUMMERNGENERATOR
EPIC | USERSTORY
1 | 4